## Issues
Issue Type | Key | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated
Epic | CF-4 | HomeBanking | Nicolas Montenegro | Nicolas Montenegro | Medium | To Do |  | 2023-03-08 09:39 | 2023-03-12 22:16
Bug | CF-85 | Status 401 unauthorized en api/loans | Nicolas Montenegro | Nicolas Montenegro | Medium | To Do |  | 2023-03-13 20:19 | 2023-03-13 22:03
| CF-84 | Status 401 unauthorized en api/clients | Nicolas Montenegro | Nicolas Montenegro | Medium | To Do |  | 2023-03-13 20:10 | 2023-03-13 22:03
| CF-72 | error en campo de email | angelo pino | angelo pino | Medium | To Do |  | 2023-03-13 14:16 | 2023-03-13 22:03
| CF-70 | Mal funcionamiento del homebanking al hacer ZOOM | roger misael villarreal | roger misael villarreal | Medium | To Do |  | 2023-03-13 12:45 | 2023-03-13 22:03
| CF-65 | Ausencia de boton AYUDA | angelo pino | angelo pino | Medium | To Do |  | 2023-03-13 10:51 | 2023-03-13 22:03
| CF-61 | Obstaculización de diseño en botones | María José González | María José González | Medium | To Do |  | 2023-03-13 09:57 | 2023-03-13 22:03
| CF-58 | No se encuentra el botón idioma | María José González | María José González | Medium | To Do |  | 2023-03-13 09:39 | 2023-03-13 22:03
| CF-57 | Ausencia de Boton REGRESO | roger misael villarreal | roger misael villarreal | Medium | To Do |  | 2023-03-13 09:39 | 2023-03-13 22:03
| CF-56 | Ausencia de Ley de Jakob | roger misael villarreal | roger misael villarreal | Medium | To Do |  | 2023-03-13 09:34 | 2023-03-13 22:03
| CF-53 | Ausencia del nombre y/o logo de la entidad bancaria | Agustin Contrera | Mariana Sardo | Medium | To Do |  | 2023-03-12 22:12 | 2023-03-13 22:03
| CF-52 | Mal funcionamiento del Boton Delete | roger misael villarreal | roger misael villarreal | Medium | To Do |  | 2023-03-12 21:09 | 2023-03-13 22:03
| CF-45 | El nombre del botón no es el correcto | Sole Brizuela | Sole Brizuela | Medium | To Do |  | 2023-03-11 13:10 | 2023-03-13 22:03
| CF-44 | No se crea una nueva cuenta en Mozilla Firefox | Mariana Sardo | Mariana Sardo | Medium | To Do |  | 2023-03-10 19:51 | 2023-03-13 22:03
| CF-43 | Ausencia de error en registro con datos no idóneos | Nicolas Montenegro | Nicolas Montenegro | Medium | To Do |  | 2023-03-10 18:59 | 2023-03-13 22:03
| CF-42 | No se cierra la sesión en Mozilla Firefox | Mariana Sardo | Mariana Sardo | Medium | To Do |  | 2023-03-10 18:41 | 2023-03-13 22:03
| CF-39 | Distincion entre mayusculas y minusculas en USERNAME | Mariana Sardo | Mariana Sardo | Medium | To Do |  | 2023-03-10 18:14 | 2023-03-13 22:03
| CF-36 | Ausencia de error en registro con campos vacios | Nicolas Montenegro | Nicolas Montenegro | Medium | To Do |  | 2023-03-10 10:54 | 2023-03-13 22:03
Test Case | CF-83 | Verificar campos SIGN IN / USERNAME | Agustin Contrera | Agustin Contrera | Medium | Done | Done | 2023-03-13 15:50 | 2023-03-13 21:46
| CF-82 | Verificar campos SIGN IN / PASSWORD | Agustin Contrera | Agustin Contrera | Medium | Done | Done | 2023-03-13 15:46 | 2023-03-13 21:46
| CF-81 | Verificar botón SIGN UP | Sole Brizuela | Agustin Contrera | Medium | Done | Done | 2023-03-13 15:40 | 2023-03-13 21:46
| CF-80 | Verificar botón REGISTER | Nicolas Montenegro | Agustin Contrera | Medium | Done | Done | 2023-03-13 15:38 | 2023-03-13 21:46
| CF-79 | Verificar SIGN IN sin usuario registrado | Agustin Contrera | Agustin Contrera | Medium | Done | Done | 2023-03-13 15:34 | 2023-03-13 21:46
| CF-78 | Validar navegación por teclado | Sole Brizuela | Sole Brizuela | Medium | Done | Done | 2023-03-13 15:27 | 2023-03-13 16:15
| CF-77 | Verificar SIGN IN | Agustin Contrera | Agustin Contrera | Medium | Done | Done | 2023-03-13 15:23 | 2023-03-13 21:46
| CF-76 | Verificar Registro | roger misael villarreal | Agustin Contrera | Medium | Done | Done | 2023-03-13 15:17 | 2023-03-13 21:46
| CF-75 | Verificar Campos de Registro / PASSWORD | roger misael villarreal | Agustin Contrera | Medium | Done | Done | 2023-03-13 15:14 | 2023-03-13 21:46
| CF-74 | Verificar Campos de Registro / LAST NAME | Mariana Sardo | Agustin Contrera | Medium | Done | Done | 2023-03-13 15:10 | 2023-03-13 21:46
| CF-73 | Verificar Campos de Registro/FIRST NAME | María José González | Agustin Contrera | Medium | Done | Done | 2023-03-13 15:04 | 2023-03-13 21:46
| CF-71 | Verificar Campos de Registro/EMAIL ADDRESS | María José González | Agustin Contrera | Medium | Done | Done | 2023-03-13 13:35 | 2023-03-13 21:46
| CF-69 | Verificar Claridad de Contenido | roger misael villarreal | roger misael villarreal | Medium | Done | Done | 2023-03-13 12:36 | 2023-03-13 17:12
| CF-68 | Validar error de prestamos | angelo pino | angelo pino | Medium | Done | Done | 2023-03-13 12:28 | 2023-03-13 17:12
| CF-67 | validar el campo email en registro | angelo pino | Sole Brizuela | Medium | Done | Done | 2023-03-13 11:06 | 2023-03-13 17:20
| CF-66 | Validar error de transferencia con monto mayor al saldo | angelo pino | angelo pino | Medium | Done | Done | 2023-03-13 11:05 | 2023-03-13 17:12
| CF-64 | Verificar Boton Delete | roger misael villarreal | roger misael villarreal | Medium | Done | Done | 2023-03-13 10:28 | 2023-03-13 19:56
| CF-63 | Verificar nombre y/o logo del banco | Agustin Contrera | Agustin Contrera | Medium | Done | Done | 2023-03-13 10:16 | 2023-03-13 17:14
| CF-62 | Verificar Listado de Prestamos | Mariana Sardo | Nicolas Montenegro | Medium | Done | Done | 2023-03-13 10:03 | 2023-03-13 20:53
| CF-60 | Verificar Cerrar Sesion | Sole Brizuela | Nicolas Montenegro | Medium | Done | Done | 2023-03-13 09:52 | 2023-03-13 20:53
| CF-59 | Verificar Lista de Clientes | Nicolas Montenegro | Nicolas Montenegro | Medium | Done | Done | 2023-03-13 09:43 | 2023-03-13 20:53
| CF-55 | Verificar apartado de ayuda | angelo pino | angelo pino | Medium | Done | Done | 2023-03-13 09:28 | 2023-03-13 10:54
| CF-54 | Verificar navegador Chrome en Android | Agustin Contrera | Agustin Contrera | Medium | Done | Done | 2023-03-12 23:16 | 2023-03-13 17:12
| CF-51 | Verificar Ley de Jakob | roger misael villarreal | roger misael villarreal | Medium | Done | Done | 2023-03-12 19:49 | 2023-03-13 09:47
| CF-50 | Verificar botones dentro de menú superior | María José González | María José González | Medium | Done | Done | 2023-03-12 13:48 | 2023-03-13 19:56
| CF-49 | Validar Botón Cambio de Idioma | María José González | María José González | Medium | Done | Done | 2023-03-12 13:02 | 2023-03-13 09:41
| CF-48 | Verificar Boton Regreso | roger misael villarreal | roger misael villarreal | Medium | Done | Done | 2023-03-12 12:18 | 2023-03-13 09:39
| CF-46 | Validar que no se puedan crear mas de 3 cuentas | Mariana Sardo | Mariana Sardo | Medium | Done | Done | 2023-03-11 15:30 | 2023-03-11 15:42
| CF-41 | Validar navegador Mozilla Firefox | Mariana Sardo | Mariana Sardo | Medium | Done | Done | 2023-03-10 18:29 | 2023-03-10 22:36
| CF-38 | Validar mayusculas en el login | Mariana Sardo | Mariana Sardo | Medium | Done | Done | 2023-03-10 17:57 | 2023-03-11 15:03
| CF-37 | Validar hasta 3 tarjetas de crédito | Mariana Sardo | Mariana Sardo | Medium | Done | Done | 2023-03-10 12:14 | 2023-03-10 15:58
| CF-33 | Validar solicitud exitosa de prestamo | angelo pino | angelo pino | Medium | Done | Done | 2023-03-09 10:57 | 2023-03-10 19:13
| CF-32 | Validar Visualizacion de cuentas asociadas | roger misael villarreal | roger misael villarreal | Medium | Done | Done | 2023-03-09 10:56 | 2023-03-10 19:07
| CF-31 | Validar visualización del historial transacciones | María José González | María José González | Medium | Done | Done | 2023-03-09 10:55 | 2023-03-10 19:07
| CF-30 | Validar transferencia a otra cuenta | Sole Brizuela | Sole Brizuela | Medium | Done | Done | 2023-03-09 10:46 | 2023-03-10 19:07
| CF-29 | Validar visualizar prestamos solicitados | Sole Brizuela | Mariana Sardo | Medium | Done | Done | 2023-03-09 10:15 | 2023-03-10 19:07
| CF-28 | Validar datos de la pantalla tarjetas | María José González | Nicolas Montenegro | Medium | Done | Done | 2023-03-09 10:00 | 2023-03-10 16:24
| CF-27 | Validar hasta 3 tarjetas de débito | Mariana Sardo | Mariana Sardo | Medium | Done | Done | 2023-03-09 09:31 | 2023-03-10 15:54
| CF-25 | Validar crear tarjeta de débito | Mariana Sardo | Mariana Sardo | Medium | Done | Done | 2023-03-08 13:00 | 2023-03-10 15:54
| CF-24 | Validar crear tarjeta de crédito | Nicolas Montenegro | Nicolas Montenegro | Medium | Done | Done | 2023-03-08 12:58 | 2023-03-10 15:40
| CF-23 | Validar creación de cuenta | roger misael villarreal | roger misael villarreal | Medium | Done | Done | 2023-03-08 12:45 | 2023-03-10 16:17
| CF-22 | Validar Cerrar Sesion | Agustin Contrera | Agustin Contrera | Medium | Done | Done | 2023-03-08 12:17 | 2023-03-11 15:16
| CF-21 | Validar Inicio Incorrecto de Sesión | angelo pino | angelo pino | Medium | Done | Done | 2023-03-08 12:04 | 2023-03-11 15:16
| CF-20 | Validar Campos de Registro | Sole Brizuela | Sole Brizuela | Medium | Done | Done | 2023-03-08 12:01 | 2023-03-11 15:16
| CF-19 | Validar Inicio de Sesión | angelo pino | Mariana Sardo | Medium | Done | Done | 2023-03-08 11:55 | 2023-03-11 15:16
| CF-18 | Validar Registro | María José González | María José González | Medium | Done | Done | 2023-03-08 11:45 | 2023-03-11 15:16
Story | CF-17 | User Story 9 - Crear Tarjetas | angelo pino | angelo pino | Medium | Done | Done | 2023-03-08 10:10 | 2023-03-13 21:58
| CF-16 | User Story 11 - Préstamos | Sole Brizuela | Sole Brizuela | Medium | Done | Done | 2023-03-08 10:10 | 2023-03-13 21:58
| CF-15 | User Story 5 - Login | Agustin Contrera | Agustin Contrera | Medium | Done | Done | 2023-03-08 10:08 | 2023-03-13 21:57
| CF-14 | User Story 4 - Tarjetas | Agustin Contrera | Agustin Contrera | Medium | Done | Done | 2023-03-08 10:05 | 2023-03-13 21:58
| CF-13 | User Story 8 - Cuentas | angelo pino | angelo pino | Medium | Done | Done | 2023-03-08 10:03 | 2023-03-13 21:57
| CF-12 | User Story 7 - Cerrar sesión | roger misael villarreal | roger misael villarreal | Medium | Done | Done | 2023-03-08 10:03 | 2023-03-13 21:57
| CF-11 | User Story 3 - Préstamos Solicitados | María José González | María José González | Medium | Done | Done | 2023-03-08 10:03 | 2023-03-13 21:58
| CF-10 | User Story 2 - Historial de Transacciones | Sole Brizuela | Sole Brizuela | Medium | Done | Done | 2023-03-08 10:03 | 2023-03-13 21:58
| CF-7 | User Story 6 - Registro | roger misael villarreal | roger misael villarreal | Medium | Done | Done | 2023-03-08 09:58 | 2023-03-13 21:57
| CF-6 | User Story 10 - Transferencias | Nicolas Montenegro | Nicolas Montenegro | Medium | Done | Done | 2023-03-08 09:54 | 2023-03-13 21:58
| CF-5 | User Story 1 - Cuentas asociadas | Mariana Sardo | Mariana Sardo | Medium | Done | Done | 2023-03-08 09:53 | 2023-03-13 21:58